**5.      Dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany- lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“**

**Zdůvodnění:**

Na základě požadavků SFŽP jsme připravili Dodatek č.1 ke smlouvě s dodavatelskou firmou Zepris, který ZO schválilo na svém zasedání 15. 4. 2015.

V Dodatku č.2 došlo k dílčí změně ZL 04 dle skutečného provedení stavby, tedy ke snížení částky k zaplacení o 916.340,45 Kč.

Oprava konstrukčních vrstev komunikace ve výši

* Způsobilé …………………….. Původní hodnota 1.283.162,44Kč
 Skutečnost 815.668,05Kč
 Rozdíl 467.494,39 Kč
* Nezpůsobilé ………………….. Původní hodnota 826.699,00Kč
 Skutečnost 377.852,94Kč
 Rozdíl 448.846,06 Kč

**Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:**

***I. s c h v a l u j e****Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“. Předmětem dodatku je změna bodu II. specifikace díla v čl. 2.1 a bodu 5.1 cena díla.*

***II. p o v ě ř u j e****Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku.*

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | 4-2015, 24. 6. 2015 |
| Vypracoval: | Vlasta Málková |